โครงการที่  1

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2559

1.  ชื่อบุคคล/หน่วยงานรับผิดชอบ  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

2.  ลักษณะโครงการ		  โครงการตาม  พ.ร.บ. งบประมาณ

  โครงการตามภาระงานประจำ

  โครงการพิเศษ  (ไม่ใช้งบประมาณ สอศ.)

3.  ความสอดคล้อง/เชื่อมโยง/ภายใต้  ยุทธศาสตร์  นโยบาย  จุดเน้น  และมาตรการ

สอดคล้องนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ยุทธศาสตร์  D  การเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการ     มาตรการ  D1  พัฒนาระบบบริหารจัดการ

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

มาตรฐานที่  3	ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ระดับคุณภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือวิทยาลัย

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ระดับคุณภาพในการจัดทำแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา

สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย  12  ประการ

สอดคล้องกับเยาวชนคนดีศรีสุพรรณบุรี

สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.  สภาพปัจจุบัน/หลักการและเหตุผล

เนื่องจากนโยบายของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  มีนโยบาย  11  ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข็มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ  ตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ  ต้องการเสนอยุทธศาสตร์  การพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน  รู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะก้าวทางไหน  เพื่อเตรียมตัวได้ถูกต้อง  โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญของนโยบายด้านที่  4  การศึกษาและเรียนรู้  การทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  จึงเร่งรัดการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2558  ของทุกหน่วยงานในสังกัด  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายด้านที่ 4

ดังนั้น  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง  จึงได้จัดทำโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2558  เพื่อดำเนินงานการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมในการจัดการบริหารสถานศึกษาในสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  และเป็นการพัฒนาสถานศึกษาและบุคลากรให้มีความเข็มแข็งเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้า

5.  วัตถุประสงค์

5.1  เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองได้ระดมความคิดและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ

5.2  เพื่อให้บุคลากรมีความรักสามัคคีต่อกันในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า

5.3  เพื่อพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองให้มีศักยภาพในการรองรับประชาคมอาเซียน

6.  เป้าหมาย  และตัวชี้วัดความสำเร็จ

6.1  เชิงปริมาณ

6.1.1  จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  2558  มีผู้เข้าร่วมประชุม

จำนวน  50  คน

6.1.2  จัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  2558  จำนวน  60  เล่ม

6.2  เชิงคุณภาพ

6.2.1วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ได้สอดคล้องกับความต้องการของวิทยาลัยและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

7.  กิจกรรมและหรือขั้นตอนดำเนินการ/ระยะเวลา/สถานที่

7.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน/ระยะเวลา

| ขั้นตอนการดำเนินการ | พ.ศ.2558 |  |  |  | พ.ศ.2559 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค |  | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค | ส.ค | ก.ย |
| 1. ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ดำเนินการตามโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. สรุปและประเมินผล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2 สถานที่ดำเนินงาน	วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

8.  งบประมาณ/ทรัพยากร  และแหล่งที่มา  การดำเนินโครงการ

จากเงิน  อุดหนุน   งบเรียนฟรี  15  ปี  :  ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

เป็นเงินงบประมาณ  12,000  บาท  ได้แก่

| ที่ | รายการ | จำนวน (บาท) | แหล่งงบประมาณ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าอาหาร (2 x 50 x 50) | 5,000.- |  |  |
| 2 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (4x 25 x 50) | 5,000.- |  |  |
| 3 | ค่าวัสดุ | 1,000.- |  |  |
| 4 | ค่าใช้สอย | 1,000.- |  |  |
|  | รวมจำนวนเงิน | 12,000.- |  |  |

9.  ผลที่คาดว่าได้รับ

9.1  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองได้ระดมความคิดและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ

9.2  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองมีความรักสามัคคีต่อกันในการพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า

9.3  บุคลากรของวิทยาลัยการอาชีพอู่ทองให้มีศักยภาพในการรองรับประชาคมอาเซียน

9.4  วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง มีเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา  ได้สอดคล้องกับความต้องการของวิทยาลัยและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

10.  การติดตาม  และการประเมินผล  โครงการ

10.1 จากการประเมินวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

10.2 แบบสอบถาม